## 개요
라움 브랜딩 실행계획 (12개월)
대행사 제안용 초안 · 작성 2026-10-02 · 노란 칸은 직접 입력
착수일(입력) | 2027-01-01 | ← 바꾸면 간트차트 월 표시가 자동으로 바뀝니다
브랜드 콘셉트(안) | 호텔에서는 할 수 없는 웨딩 — 서울 한가운데의 유럽 고성
목표 | ① 브랜드 검색량 증가 ② 투어→계약 전환율 개선 ③ 평균 계약 단가 유지·상승(할인 의존 축소)
단계 | 목적 | 기간 | 과제 수 | 상 우선 과제
P0 착수·진단 | 현황 파악과 기준값 측정
P1 브랜드 기초 정비 | 명칭·채널 정리, 검색 노출 기반
P2 콘셉트·비주얼 | 브랜드 콘셉트와 비주얼 시스템
P3 콘텐츠 운영 | 인스타·유튜브·블로그 상시 운영
P4 상품·경험 설계 | 시그니처 패키지, 1:1 투어, 쇼케이스
P5 노출 확장 | 웨딩 외 행사·촬영·PR
P6 성과 관리 | 리포트·개선
합계
진행 현황
예정
진행중
완료
보류
완료율
시트 안내
실행계획 | 과제별 상세(담당·기간·산출물·KPI). 상태 칸을 드롭다운으로 바꾸면 개요에 반영
간트차트 | 12개월 일정 한눈에 보기 (자동 색칠)
콘텐츠 캘린더 | 월별 콘텐츠 주제와 발행 수
KPI | 지표 정의 + 기준값·목표 입력
역할분담 | 대행사/라움 책임 구분(RACI)
예산 | 안(기본/표준/확장)별 항목과 금액 입력
가정·주의 | 근거와 한계

## 실행계획
실행계획 (WBS)
필터로 단계·담당·적용안별로 볼 수 있습니다 · 상태/비고는 직접 입력
ID | 단계 | 영역 | 과제 | 세부 실행 | 산출물 | 담당 | 적용안 | 시작(M) | 종료(M) | 기간(개월) | 우선순위 | 연결 KPI | 상태 | 비고
T01 | P0 착수·진단 | 공통 | 킥오프 미팅 | 목표·예산·의사결정 라인·보고 주기 합의, 내부 자료(문의·계약 데이터) 요청 | 킥오프 회의록 | 공동 | 기본 | 1 | 1 |  | 상 | 전체 | 예정
T02 | P0 착수·진단 | 분석 | 채널 현황 진단 | 네이버 플레이스·블로그, 인스타, 유튜브, 웨딩 플랫폼별 표기·리뷰·게시 빈도 점검 | 채널 진단 리포트 | 대행사 | 기본 | 1 | 1 |  | 상 | 브랜드 검색량 | 예정
T03 | P0 착수·진단 | 분석 | 경쟁사 벤치마크 | 특급호텔 2곳 + 강남 고급 웨딩홀 2곳 채널·메시지·가격 포지션 비교 | 경쟁 비교표 | 대행사 | 기본 | 1 | 1 |  | 상 | - | 예정
T04 | P0 착수·진단 | 분석 | 고객 인사이트 조사 | 최근 계약·미계약 고객 인터뷰 5~10건, 리뷰 키워드 분석 | 인사이트 리포트 | 공동 | 표준 | 1 | 2 |  | 중 | 투어→계약 전환율 | 예정
T05 | P0 착수·진단 | 측정 | KPI 기준값 측정 | 검색량·전환율·평균 단가·할인율 현재값 기록 (KPI 시트 입력) | KPI 기준값표 | 공동 | 기본 | 1 | 1 |  | 상 | 전체 | 예정
T06 | P1 브랜드 기초 정비 | 브랜드 | 공식 명칭 확정 | 라움아트센터/소셜베뉴 라움/더라움 중 1개 확정 (라움 의사결정 필요) | 명칭 가이드 | 라움 | 기본 | 1 | 1 |  | 상 | 브랜드 검색량 | 예정
T07 | P1 브랜드 기초 정비 | 채널 | 네이버 플레이스 최적화 | 명칭·사진·소개문·예약 링크·FAQ 정비, 리뷰 답글 정책 수립 | 플레이스 정비 완료 | 대행사 | 기본 | 1 | 2 |  | 상 | 플레이스 리뷰·평점 | 예정
T08 | P1 브랜드 기초 정비 | 채널 | 웨딩 플랫폼 정보 통일 | 다이렉트결혼준비·웨딩북 등 입점 정보·사진·가격 안내 통일 | 플랫폼 정비 체크리스트 | 공동 | 기본 | 1 | 2 |  | 상 | 투어 예약 수 | 예정
T09 | P1 브랜드 기초 정비 | 채널 | 공식 홈페이지 개선 | 모바일 투어 예약 동선, 홀별 상세, 문의 폼 추적 설정 | 홈페이지 개선안 | 대행사 | 표준 | 2 | 3 |  | 중 | 투어 예약 수 | 예정
T10 | P1 브랜드 기초 정비 | 측정 | 측정 환경 세팅 | 문의 경로 태깅(UTM), 문의→투어→계약 관리 시트 구축 | 트래킹 시트 | 공동 | 기본 | 1 | 2 |  | 상 | 투어→계약 전환율 | 예정
T11 | P2 콘셉트·비주얼 | 브랜드 | 브랜드 콘셉트 수립 | 핵심 메시지 1문장 + 보조 메시지 3개 (예: 호텔에서는 할 수 없는 웨딩) | 브랜드 북(메시지) | 대행사 | 표준 | 2 | 3 |  | 상 | - | 예정
T12 | P2 콘셉트·비주얼 | 브랜드 | 비주얼 가이드 | 사진 톤·컬러·폰트·로고 사용 규칙 | 비주얼 가이드 | 대행사 | 표준 | 2 | 4 |  | 상 | - | 예정
T13 | P2 콘셉트·비주얼 | 촬영 | 브랜드 화보 촬영 | 체임버홀·마제스틱 볼룸·그라스 가든(주간/야간) 공식 사진·영상 촬영 | 사진 80컷+, 영상 소스 | 공동 | 표준 | 3 | 4 |  | 상 | 인스타 도달 | 예정
T14 | P2 콘셉트·비주얼 | 촬영 | 브랜드 필름 제작 | 1~2분 메인 필름 + 15초 숏폼 컷다운 | 브랜드 필름 | 대행사 | 확장 | 3 | 4 |  | 중 | 유튜브 조회 | 예정
T15 | P3 콘텐츠 운영 | 인스타 | 인스타 정규 운영 | 주 3회(릴스 2·피드 1), 층고·자연광·야경 중심 | 월 12건 | 대행사 | 기본 | 3 | 12 |  | 상 | 인스타 도달·저장 | 예정
T16 | P3 콘텐츠 운영 | 인스타 | 건축 비하인드 시리즈 | 부르고뉴 석·스키보 캐슬 모티브 등 스토리 연재 (월 2회) | 월 2건 | 대행사 | 표준 | 4 | 9 |  | 중 | 인스타 저장·공유 | 예정
T17 | P3 콘텐츠 운영 | 유튜브 | 실제 커플 다큐 | 동의를 받은 커플의 하루 기록, 분기 1편 | 분기 1편 | 공동 | 확장 | 5 | 12 |  | 중 | 유튜브 조회 | 예정
T18 | P3 콘텐츠 운영 | 블로그 | 네이버 블로그 운영 | 공식 블로그 주 1회 + 실사용 후기 협업(광고 표기 준수) | 월 4건+ | 대행사 | 기본 | 3 | 12 |  | 상 | 브랜드 검색량 | 예정
T19 | P3 콘텐츠 운영 | 광고 | 퍼포먼스 광고 | 인스타·네이버 검색 광고로 투어 예약 유도, 월별 A/B 테스트 | 월 광고 리포트 | 대행사 | 표준 | 4 | 12 |  | 중 | 투어 예약 수 | 예정
T20 | P3 콘텐츠 운영 | 협업 | 웨딩 크리에이터 협업 | 스냅 작가·웨딩 인플루언서 초청 촬영 (분기 1회) | 협업 콘텐츠 | 공동 | 표준 | 5 | 12 |  | 중 | 인스타 도달 | 예정
T21 | P4 상품·경험 설계 | 상품 | 시그니처 패키지 기획 | 홀별 이름 붙은 패키지 1개씩 (예: 체임버 헤리티지, 그라스 가든 이브닝) | 패키지 기획서 | 공동 | 표준 | 3 | 4 |  | 상 | 평균 계약 단가 | 예정
T22 | P4 상품·경험 설계 | 상품 | 혜택 구조 개편 | 할인 대신 혜택 추가 방식(플라워 업그레이드 등)으로 전환안 | 프로모션 가이드 | 공동 | 표준 | 3 | 4 |  | 상 | 할인율 | 예정
T23 | P4 상품·경험 설계 | 경험 | 1:1 프라이빗 투어 | 큐레이터 투어 스크립트·동선·투어 후 연락 매뉴얼 | 투어 매뉴얼 | 라움 | 표준 | 4 | 5 |  | 상 | 투어→계약 전환율 | 예정
T24 | P4 상품·경험 설계 | 경험 | 시그니처 쇼케이스 | 분기 1회 초청형 시식·플라워 쇼케이스 기획·홍보 | 쇼케이스 기획안/결과 | 공동 | 표준 | 5 | 12 |  | 중 | 투어 예약 수 | 예정
T25 | P4 상품·경험 설계 | 경험 | 계약 고객 웰컴 키트 | 계약 후 브랜드 경험(웰컴 레터·키트) 설계 → 후기 유도 | 키트 시안 | 공동 | 확장 | 5 | 6 |  | 하 | 플레이스 리뷰·평점 | 예정
T26 | P5 노출 확장 | 제휴 | 브랜드 행사 대관 제휴 | 패션·주얼리 브랜드 론칭·갈라 행사 유치 (평일 위주) | 제휴 제안서/계약 | 공동 | 확장 | 6 | 12 |  | 중 | 브랜드 검색량 | 예정
T27 | P5 노출 확장 | 제휴 | 화보·촬영지 대관 | 화보·뮤직비디오·광고 촬영지 등록 및 영업 | 촬영 유치 실적 | 라움 | 확장 | 6 | 12 |  | 하 | 브랜드 검색량 | 예정
T28 | P5 노출 확장 | PR | 언론 PR | 리브랜딩·시그니처 패키지·쇼케이스 보도자료 (분기 1회) | 보도자료/기사 | 대행사 | 확장 | 4 | 12 |  | 중 | 브랜드 검색량 | 예정
T29 | P6 성과 관리 | 리포트 | 월간 리포트 | 채널·광고·문의·계약 지표 정리 + 다음 달 개선안 | 월간 리포트 | 대행사 | 기본 | 2 | 12 |  | 상 | 전체 | 예정
T30 | P6 성과 관리 | 리포트 | 분기 리뷰 | KPI 목표 대비 점검, 예산 재배분 | 분기 리뷰 자료 | 공동 | 기본 | 3 | 12 |  | 상 | 전체 | 예정
T31 | P6 성과 관리 | 리포트 | 연간 성과 보고 | 12개월 결과 및 차년도 제안 | 연간 보고서 | 대행사 | 기본 | 12 | 12 |  | 중 | 전체 | 예정

## 간트차트
12개월 간트차트
실행계획 시트와 연동 · 색은 단계별 · 착수일은 개요 시트 B4
[6 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
ID | 단계 | 과제 | 담당 | 시작 | 종료
범례
P0 착수·진단
P1 브랜드 기초 정비
P2 콘셉트·비주얼
P3 콘텐츠 운영
P4 상품·경험 설계
P5 노출 확장
P6 성과 관리

## 콘텐츠 캘린더
콘텐츠 캘린더 (M3~M12)
발행 수는 계획값 · 실제 발행 수는 직접 입력
월 | 월간 테마 | 인스타 릴스 | 인스타 피드 | 건축 비하인드 | 블로그 | 유튜브 | PR/이벤트 | 계획 합계 | 실제 발행(입력) | 달성률
M3 | 리브랜딩 런칭 — 새 콘셉트·명칭 공개 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | -
M4 | 체임버홀 — 9.5m 층고와 자연광 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 보도자료: 리브랜딩
M5 | 그라스 가든 — 봄·이브닝 웨딩 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 쇼케이스 #1
M6 | 시그니처 패키지 공개 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | -
M7 | 마제스틱 볼룸 — 샹들리에와 연회 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 보도자료: 패키지
M8 | 비수기 — 실내 웨딩·셰프 코스 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 쇼케이스 #2
M9 | 가을 가든 웨딩 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0 | 브랜드 행사 제휴
M10 | 실제 커플 이야기 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 보도자료
M11 | 브리제 플라워팀 비하인드 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 쇼케이스 #3
M12 | 연말 결산·차년도 예약 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 쇼케이스 #4
합계

## KPI
KPI 정의 및 목표
기준값은 P0 진단에서 측정 · 목표는 클라이언트와 합의 후 입력 (임의 수치 미기재)
구분 | 지표 | 정의/계산식 | 측정 도구 | 측정 주기 | 담당 | 기준값(입력) | 3개월 목표 | 6개월 목표 | 12개월 목표 | 현재값(입력) | 기준 대비
브랜드 | 브랜드 검색량 | 네이버 '라움 웨딩' 등 브랜드 키워드 월 검색수 | 네이버 데이터랩/검색광고 키워드도구 | 월 | 대행사
브랜드 | 인스타 팔로워 | 공식 계정 팔로워 수 | 인스타 인사이트 | 월 | 대행사
브랜드 | 인스타 저장·공유 수 | 월간 게시물 저장+공유 합계 (콘텐츠 매력도) | 인스타 인사이트 | 월 | 대행사
브랜드 | 플레이스 평점·리뷰 수 | 네이버 플레이스 평점 / 누적 리뷰 수 | 네이버 플레이스 | 월 | 공동
영업 | 월 문의 수 | 전화·폼·플랫폼 문의 합계 (경로별 태깅) | 문의 관리 시트 | 월 | 라움
영업 | 월 투어 수 | 실제 방문 투어 건수 | 문의 관리 시트 | 월 | 라움
영업 | 투어→계약 전환율 | 계약 수 ÷ 투어 수 | 문의 관리 시트 | 월 | 라움
매출 | 평균 계약 단가 | 총 계약 금액 ÷ 계약 수 | 라움 내부 데이터 | 분기 | 라움
매출 | 평균 할인율 | (정가-계약가) ÷ 정가 평균 | 라움 내부 데이터 | 분기 | 라움
효율 | 투어 예약당 광고비 | 광고비 ÷ 광고 경로 투어 예약 수 | 광고 관리자+문의 시트 | 월 | 대행사
입력 예시: 기준값 '1,200'(월 검색수), 전환율은 '0.25'처럼 소수로 입력하면 25%로 계산됩니다. 할인율·전환율은 낮아지거나 높아지는 방향을 함께 확인하세요.

## 역할분담
역할분담 (RACI)
R=실행 A=최종 승인 C=협의 I=공유 · 성과 책임 범위를 제안 단계에서 명확히
업무 | 대행사 | 라움 마케팅 담당 | 라움 운영(투어·연회) | 라움 대표/의사결정자
공식 명칭·콘셉트 확정 | R | C | I | A
채널 정비(플레이스·플랫폼) | R | A | I | I
콘텐츠 제작·발행 | R | A | C | I
화보·필름 촬영 | R | A | C | I
광고 집행·예산 배분 | R | A | I | C
시그니처 패키지·가격 | C | R | C | A
1:1 투어 운영 | C | C | R | A
쇼케이스 운영 | C | R | R | A
문의·계약 데이터 기록 | I | R | R | I
월간 리포트 | R | A | I | I
외부 제휴·대관 | C | R | C | A

## 예산
예산 구성 (안별)
금액은 귀사 단가표 기준으로 입력 · O 표시된 항목만 안별 합계에 포함
항목 | 구분 | 기본 | 표준 | 확장 | 금액(원, 입력) | 비고
착수 진단·벤치마크 | 일회성 | O | O | O
채널 정비(플레이스·플랫폼) | 일회성 | O | O | O
홈페이지 개선 | 일회성 |  | O | O
브랜드 콘셉트·비주얼 가이드 | 일회성 |  | O | O
브랜드 화보 촬영 | 일회성 |  | O | O
브랜드 필름 제작 | 일회성 |  |  | O
인스타·블로그 운영(월)×12 | 운영 | O | O | O
건축 비하인드 시리즈 | 운영 |  | O | O
광고 운영 대행 수수료 | 운영 |  | O | O
광고 집행비(매체비) | 매체 |  | O | O
크리에이터 협업 | 운영 |  | O | O
시그니처 패키지·투어 매뉴얼 기획 | 일회성 |  | O | O
쇼케이스 기획(분기) | 운영 |  | O | O
커플 다큐(분기) | 운영 |  |  | O
언론 PR | 운영 |  |  | O
브랜드 행사·대관 제휴 | 운영 |  |  | O
월간·분기 리포트 | 운영 | O | O | O
안별 합계
항목 수
매체비는 대행 수수료와 분리해 표기하는 것을 권장합니다 (클라이언트가 실제 광고 집행액을 확인할 수 있도록).

## 가정·주의
가정·근거·주의사항
제안 전에 확인할 것
구분 | 내용
근거[확인됨] | 라움 홀 구성(체임버홀 층고 9.5m, 마제스틱 볼룸 6.7m, 그라스 가든), 2010년 개관, 스키보 캐슬 모티브, 부르고뉴 석 — 출처: m.theraum.co.kr 공식 웨딩 페이지
근거[확인됨] | 온라인상 명칭 혼재(라움아트센터/소셜베뉴 라움/더라움) — 웹 검색 결과 기준. 의도적 리브랜딩 여부는 미확인
가정 | 착수일 2027-01-01은 예시입니다. 개요 시트 B4를 바꾸면 간트 월 표시가 바뀝니다
가정 | 콘텐츠 발행 수(인스타 주 3회 등)는 일반적인 운영 수준을 가정한 계획값이며, 예산·인력에 맞게 조정 필요
가정 | 과제별 기간(M)은 대행사 1팀 기준 추정. 라움 내부 승인 속도에 따라 P1·P4가 늦어질 수 있음
미기재 | KPI 목표 수치와 예산 금액은 근거 데이터가 없어 비워두었습니다. 기준값 측정 후 합의해 입력하세요
리스크 | P4(투어·패키지·쇼케이스)는 라움 운영팀이 실행 주체입니다. 성과 책임 범위를 계약서에 분리하세요
리스크 | 실사용 후기·크리에이터 협업은 광고 표기 의무(공정위 추천·보증 심사지침)를 지켜야 합니다
리스크 | 커플 다큐·후기 콘텐츠는 초상권·개인정보 동의서가 필요합니다